# «Дорожная карта»реализации целевой модели наставничества в МОУ «Гимназия №1» на 2022 – 2023 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ условий для реализации программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». Подготовка системных папок по проблеме наставничества. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Май-Август 2022 | зам. директора, руководители методических объединений и методических групп |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МОУ «Гимназия №1» | Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МОУ «Гимназия №1» Разработка (редактирование) и утверждение Положения о наставничестве в МОУ «Гимназия №1» Разработка (редактирование) и утверждение Целевой модели наставничества в МОУ «Гимназия №1» Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МОУ «Гимназия №1» Назначение координатора внедрения Целевой модели наставничества МОУ «Гимназия №1» (издание приказа). | Май- Август 2022 | Директор, зам. директора, руководители методических объединений и методических групп |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей гимназии | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри гимназии. 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. 3. Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) |  |  |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | Проведение педагогического совета. 2. Проведение классных часов. 3. Информирование на сайте школы. 4. Информирование внешней среды. |  |  |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. | Август- Сентябрь 2022 | зам. директора, координатор, руководители методических объединений и методических групп, классные руководители |
|  |  | Формирование базы заставляемых | Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. |  |  |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Август- Сентябрь 2022 | зам. директора, координатор, руководители методических объединений и методических групп, классные руководители |
|  |  | Формирование базы наставников | Формирование базы данных наставников из числа педагогов. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. |  |  |
| 4. | Отбор и обучение (по запросу) наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | Август- Сентябрь 2022 | зам. директора, коодинатор |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми (по запросу) | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | Сентябрь 2022 | зам. директора, координатор |
|  |  |  | 2. Утверждение программ и графиков обучения наставников. |  |  |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповойвстречи. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы. | Август- Сентябрь 2022 | Директор, координатор, руководители методических объединений и методических групп, классные руководители |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2. Составление планов индивидуальногоразвития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. |  |  |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | Проведение первой, организационной, встречи наставника инаставляемого. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничествас наставником и наставляемым. Регулярные встречи наставника и наставляемого. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | В течение года по индивидуальному плану развития под руководством наставника | Зам. директора, координатор, руководители методических объединений и методических групп, классные руководители |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Раз в триместр | Координатор |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2023 | Координатор |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. Презентация наставников о реализации целевой модели наставничества на итоговом педагогическом совете. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте гимназии. |  | Директор, координатор |